CONSULTE SENZA FRONTIERE

2^ Edizione

PREMESSA

Il progetto “Consulte Senza Frontiere” gestito, coordinato e monitorato dall’Associazione Giovani Amministratori Madoniti ” si ispira alla storica trasmissione “Giochi senza frontiere” (in francese Jeux sans frontières) per realizzare un vero torneo, che si svolgerà a Luglio/Agosto 2012 nei vari paesi coinvolti, tra squadre di giovani che si sfideranno in giochi e competizioni .

L’associazione “Giovani Amministratori Madoniti”  con la collaborazione dei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Resuttano, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni e Termini Imerese organizza la 2^ Edizione di “CONSULTE SENZA FRONTIERE” con lo scopo di unire i giovani di queste comunità permettendo la loro socializzazione e l’inizio di una forte collaborazione.

Durante il torneo il pubblico sarà allietato da intermezzi musicali  che serviranno da collante e spiegazione alle varie fasi di gioco.

ANALISI CONTESTO

I Comuni coinvolti  vivono una situazione sociale in cui continua ad aumentare la presenza di soggetti in difficoltà.

Un'accertata presenza di cittadini  a rischio di disadattamento sociale ed emarginazione richiede un intervento che coinvolga gran parte di loro, attraverso l'acquisizione di modelli culturali e comportamentali socialmente accettabili.

Il disagio economico, culturale e sociale in cui vivono diverse famiglie si ripercuote a livello relazionale;  pertanto, in alcune famiglie, una scarsa comunicazione interna con scarsi stimoli fa si che il ragazzo non sempre si trovi ad avere i mezzi per relazionarsi adeguatamente con l'esterno;

Il progetto è finalizzato  alla promozione del benessere del giovane come individuo soggetto di diritti con i suoi bisogni e le sue risorse;

DATI GENERALI DEL PROGETTO

Numero e tipologia dei destinatari

- N. 300 giovani di età compresa tra i 16  e  35 anni

Destinatari indiretti:

- Famiglie

- Tutta la comunità locale

Durata, Fasi, Obiettivi

Durata: 1,5 mese

Fasi:

I Fase (2 settimane )

Creazione del gruppo di lavoro

Organizzazione e programmazione delle attività

Promozione del servizio

Festa Inaugurale

II Fase ( 3 settimane  )

Attivazione giochi

III Fase ( 1 settimana  )

Diffusione dei risultati

Finale

Obiettivi generali del progetto

# Prevenzione del disadattamento, del disagio e dell’emarginazione;

# Sensibilizzazione della popolazione sulle tematiche giovanili;

# Promuovere la rete di risorse, servizi ed opportunità del territorio;

- Favorire la partecipazione attiva dei giovani attraverso percorsi ludici e stimoli adeguati per lo sviluppo di interessi e l’acquisizione di valori positivi;

- incentivare la crescita sociale e culturale del paese;

- riappropriazione del territorio.

GIRONI

| GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D | GIRONE E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GANGI | ALIMENA | BLUFI | CASTELLANA SICULA | CALTAVUTURO |
| GERACI SICULO | BOMPIETRO | PETRALIA SOPRANA | POLIZZI GENEROSA | SCILLATO |
| SAN MAURO CASTELVERDE | RESUTTANO | PETRALIA SOTTANA | SCLAFANI BAGNI | TERMINI IMERESE |

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

| COMUNE [NOME SQUADRA] | DATA | LUOGO | ORA | COLORE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALIMENA | 9 AGOSTO | Piazza Regina Margherita | 16:00 | GIALLO/VERDE |
| BLUFI | 5 AGOSTO | Via Risorgimento | 16:00 | CORALLO |
| BOMPIETRO | 9 AGOSTO | Piazza Locati | 21:00 | ROSSO |
| CALTAVUTURO | 2 AGOSTO | Piazza San Francesco | 20:00 | CELESTE |
| CASTELLANA SICULA | 8 AGOSTO | Piazza San Francesco | 16:30 | FUCSIA |
| GANGI | 1 AGOSTO | Viale delle Rimenbranze | 18:30 | BLU |
| GERACI SICULO | 10 AGOSTO | Campo sportivo | 18:00 | AMARANTO |
| PETRALIA SOPRANA | 17 AGOSTO | Piazza Duomo | 18:30 | TURCHESE |
| PETRALIA SOTTANA | 3 AGOSTO | Piazza Duomo | 18:30 | AZZURRO |
| POLIZZI GENEROSA | 6 AGOSTO | Piazza SS. Trinità | 18:00 | BORDEAUX |
| RESUTTANO | 8AGOSTO | Campo sportivo | 16:30 | GIALLO |
| SAN MAURO CASTELVERDE | 7 AGOSTO | Piano San Mauro | 18:30 | VERDE |
| SCILLATO | 6 AGOSTO | Piazza Aldo Moro | 21:00 | GRIGIO |
| SCLAFANI BAGNI | 4 AGOSTO | Piazza Conte tasca | 16:00 | ROSA |
| TERMINI IMERESE EVENTO INAUGURALE | 31 LUGLIO | Piazza Duomo | 18:30 | GIALLO/ROSSO |

LE VINCITRICI DEI GIRONI AVRANNO ACCESSO ALLA FINALE che si terrà il 23 agosto a Madonna dell’olio (BLUFI) a partire dalle ore 19:00.

A SEGUIRE PREMIAZIONE.

Premi:

I CLASSIFICATO : COPPA + BUONO PER PERCORSO “GOLE DEL TIBERIO” PER TUTTI I COMPONENTI.

II CLASSIFICATO : COPPA

III CLASSIFICATO: COPPA

TARGHE RICORDO PER TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI

DIFFUSIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La diffusione dei risultati verrà fatta attraverso 2 percorsi principali:

- Organizzazione di una festa inaugurale e finale  c nei quali interverranno tutti gli attori del progetto e  i rappresentanti dei Comuni;

- Pubblicazioni di brochuers informative;

- Produzione,stampa e diffusione di locandine 33X48;

- Gadget.

MATERIALI

Per lo svolgimento delle suddette attività è previsto il seguente materiale:

- Amplificazione potenza minima di 1200 Watt;

- Musica, dj, speaker;

- Animazione;

- Gestione e Organizzazione Giochi;

- Trasporto e montaggio/smontaggio;

- Calcio saponato;

- Calcio balilla umano;

- Piscina;

- Volley gonfiabile, etc…

ESITI ATTESI

- la creazione di punti di riferimento sul territorio come alternativa alla strada;

- il decremento di giovani a rischio;

- Possibilità di un confronto costante tra le istituzioni del territorio;

- Incremento di occasioni aggregative;

- Raggiungere una stimolazione complessiva che favorisca il gioco  di gruppo.

MODALITA’ DI GESTIONE

Il progetto sarà gestito dall’Associazione Giovani Amministratori Madoniti che si avvarrà del supporto delle seguenti ditte e associazioni:

- Associazione PLP

- Associazione Obiettivo Sorriso

- Consulte/Forum Giovanili

COSTI  DI  REALIZZAZIONE

| Descrizione | USCITE | ENTRATE |
| --- | --- | --- |
| Cofinaziamento Comuni |  | € 18.000,00 |
| Affitto attrezzature | € 15.800,00 |  |
| SIAE | € 60,00 |  |
| Assicurazione RCT e Infortuni | € 570,00 |  |
| produzione,stampa e diffusione di 200 locandine 33X48 | € 190,00 |  |
| produzione,stampa e diffusione di 1000 pieghevoli a tre ante | € 250,00 |  |
| Gadget | € 450,00 |  |
| Premi | € 500,00 |  |
| TOTALE | € 18.000,00 | € 18.000,00 |